## Req No Catalogados Demanda
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE GESTIÓN DE LA DEMANDA | [10 empty] | DOMINIO |  | DEMANDA |  |  | INFORMACIÓN DE DOMINIO
Frente | VP | Nombre VP | ID Demanda | Título de la Iniciativa | ID SPO | Institución | Solicitante | Líder de dominio | IT BP | Costo Soles | Estado | Sub Estado | Fecha inicio planificada | Fecha fin planificada | % desviación | Fecha inicio real | Fecha fin real | Se aviso a Negocio cambio de fecha? | Ticket SN (RIT) | ID Jira | Motivo de Replanificación
Requerimiento | Tecnologías y Transformación Digital | Humberto Marotta | 25 | Modificación de MDUU de elegibles en Banner. | 76553 | UPN | Janeth Albujar Rodriguez | Ana Vega | Carla Arias-Schreiber | 0 | Terminado | Terminado | 2026-03-16 | 2026-04-03 |  |  |  | NA | RITM0588325 | REQ-8375
Requerimiento | Tecnologías y Transformación Digital | Humberto Marotta | 26 | Actualización de Reportes PF012 y AC006 -Penalidad por 4to curso repetido | 76553 | UPN | Janeth Albujar Rodriguez | Ruddy Pereda | Carla Arias-Schreiber | 0 | Terminado | Terminado | 2026-03-31 | 2026-04-16 |  |  |  | NA
Requerimiento | Tecnologías y Transformación Digital | Humberto Marotta | 27 | Mejora en la estimación de penalidades – 4ta repitencia. | 76553 | UPN | Janeth Albujar Rodriguez | Ana Vega | Carla Arias-Schreiber | 15975 | Terminado | Terminado | [5 empty] | NA
Requerimiento | Tecnologías y Transformación Digital | Humberto Marotta | 28 | Marcación de reingresantes desaprobados por tercera vez (4TAV) | 76553 | UPN | Janeth Albujar Rodriguez | Ana Vega | Carla Arias-Schreiber | 0 | Terminado | Terminado | 2026-03-02 | 2026-04-10 |  |  |  | NA
Requerimiento | Legal | Rossina Caballero | 31 | Incorporar sección de "variable étnica" a la Ficha de Postulación y CRM | NO | UPN | Sandra Chirinos Villavicencio | Nohelí Cabrera | Jose Paredes | 6000 | Por iniciar | Por iniciar |  | 2026-02-28 |  | 2026-08-24 | 2026-10-02 |  |  |  | Fechas replanificadas
Requerimiento | VP - Finanzas | Alex Pendavis | 32 | Desactivación del proceso automático de reembolsos en el retiro formal | NO | UPN | Cindy Chuco | Elmer Zapata | Jose Paredes | 0 | Terminado | Terminado | 2026-04-17 |  |  |  |  | NA
Requerimiento | Tecnologías y Transformación Digital | Humberto Marotta | 33 | Lead Scoring - Integración de modelo Lead Scoring a CRM | 75364 | UPN | Daniella Poppe | Cesar Soplín | Jose Paredes | 37503.5845 | En Ejecución | En progreso | 2026-04-16 | 2026-05-01 |  | 2026-05-18 | 2026-07-02 |  | SCTASK1485595 | SDR-787 | Fechas replanificadas
Requerimiento | Gerencia Gral. CIB | Danilo Tauil | 34 | Actualización en Gestión Docente sobre cambios realizados en Banner | NO | CIB | Paola Mora | Nohelí Cabrera | Ángela Lucano | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-04-29 | 2026-06-19 |  | 2026-04-29 | 2026-07-14 |  | SCTASK1453353 |  | Fechas replanificadas
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 36 | Adelantar el primer horario diario de sincronización de data en CRM. | NO | UPN | Alvaro Verástegui | Cesar Soplín | Carla Arias-Schreiber | 34960.19 | Terminado | Terminado | 2026-03-04 | 2026-04-01 |  |  |  | NA
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 40 | Deshabilitar la landing actual de actualización de datos para alumnos de Pregrado y EPE de la UPC, estableciendo al Portal Mi UPC como el único canal habilitado para la actualización de su información personal. | NO | UPC | Jose Castillo | Nohelí Cabrera | Ángela Lucano | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-25 | 2026-07-03
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 45 | Aumentar retención de estudiantes con cursos activos anticipadamente en Blackboard | NO | UPN | Carlos Oviedo | Ana Vega | Gerson Vereau | 0 | Terminado | Terminado | 2026-04-16 |  |  |  |  | NA
Requerimiento | Rectorado UPC | Milagros Morgan | 47 | Certificaciones Modulares | NO | UPC | Alfredo Hoffmann | Nicolas Morales | Carla Arias-Schreiber | 0 | Terminado | Terminado | 2026-04-15 | 2026-05-15 |  |  |  | NA
Requerimiento | Finanzas | Alex Pendavis | 58 | Modificación del etl "DTS BANNER - MIGRACION INFORMACION DE BANNER A UPNSAC - PARTE 2" | NO | UPN | Cindy Chuco | Nohelí Cabrera | Jose Paredes | 0 | Terminado | Terminado | 2026-03-02 | 2026-03-13 |  |  |  | NA
Requerimiento | Tecnologías y Transformación Digital | Humberto Marotta | 65 | Reporte de asistencia y tardanza | NO | CIB | Juan Huapata | Nohelí Cabrera | Ángela Lucano | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-07-01 | 2026-07-22 |  |  |  | NA
Requerimiento | Tecnologías y Transformación Digital | Humberto Marotta | 69 | Admisión online - Habilitación de funcionalidades en CRM UPN - Admisión On Line RITM0603995 | 75411 | UPN | Alejandro Tello Llosa | Cesar Soplín | Jose Paredes | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-27 | 2026-07-03 |  | 2026-05-27 | 2026-07-03 |  | SCTASK1508425 | SDR-982 | Demora en proceso de OC, fechaTBD(Dominio). No se ubica en Dashboard de Req
Requerimiento | Rectorado UPC | Milagros Morgan | 72 | Correcta visualización de requisitos de cursos con equivalencia | NO | UPC | Alice Rodríguez Hoyer | Lucía Vega | Ángela Lucano | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-19 |  |  |  |  | RITM0633562 | REQ-10945
Requerimiento | Comunicaciones | Claudia Cabrera | 77 | Mejora en la Plataforma de Sostenibilidad | NO | UPC | Marizoila Fontana | Nicolas Morales | Ángela Lucano | 0 | Terminado | Terminado | 2026-05-06 | 2026-05-20 |  |  |  | NA |  |  | Dominio indica que esta cerrado
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 78 | Mejora del Reporte de Matriculados de Licencias Coursera (Sólo matriculados) | NO | UPC | Soledad Alfaro | Ana Vega | Ángela Lucano | 0 | Terminado | Terminado | 2026-05-18 | 2026-05-25 |  | 2026-05-18 | 2026-05-28 | NA | RITM0633544 | REQ-7521
Requerimiento | Operaciones | Alvaro Valdez | 80 | MODIFICACION DE CAMPO OBLIGATORIO EN LIBRO VIRTUAL DE RECLAMACIONES UPN | NO | UPN | Luis Roncal | Nohelí Cabrera | Gerson Vereau | 7000 | Terminado | Terminado | [5 empty] | NA |  |  | Terminado con urgencia a solicitud de Humberto
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 82 | B2B inhouse - Ajuste para que en las facturas muestren la descripción del nombre del programa que se está vendiendo | 77418 | UPN | Tatiana Chiock | Elmer Zapata | Jose Paredes | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-21 | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-26 |  |  |  | Fechas replanificadas
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 83 | B2B inhouse - Implementar proceso en Banner que permita la ejecución masiva de las actividades de incorporación en Banner a la población de ingresantes B2B Mduu para actualizar prioridad y tarifa | 77418 | UPN | Tatiana Chiock | Ana Vega | Jose Paredes | 0 | Terminado | Terminado | 2026-05-11 | 2026-05-29 |  | 2026-05-11 | 2026-06-16 | NA | RITM0620393 | REQ-10131 | Retraso por parte del equipo de Stefanini de la asignación al especialista para el pase por configuración
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 84 | Modificación de regla en CRM cuando se ingrese un lead con fuente de ingreso mixta | NO | UPN | José Chojeda | Cesar Soplín | Jose Paredes | 2500 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-20 | 2026-06-12 |  | 2026-05-20 | 2026-06-16 |  |  | SDR-996 | En pruebas, fecha fin replanificada para el 16/06
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 92 | E2E on boarding - Agregar campo Teléfono Celular - Entidad Perfect Start CRM | 76562 | UPN | Orietta Mazuelos | Cesar Soplín | Carla Arias-Schreiber | 0 | Terminado | Terminado | 2026-05-11 | 2026-05-18 |  |  |  | NA
Requerimiento | Operaciones | Alvaro Valdez | 93 | [Deuda técnica] Se requiere que las asistencias de los alumnos se visualicen diariamente en Portal | NO | UPN | Milthiño Zambrano | Nohelí Cabrera | Gerson Vereau | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-09-01 | 2026-10-30 |  |  |  | NA
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 99 | Implementación del botón de impresión en formulario Libro de reclamaciones (LDR) | NO | UPN | Luis Roncal | Nohelí Cabrera | Ángela Lucano | 0 | Terminado | Terminado | 2026-04-29 | 2026-05-15 |  | 2026-04-29 | 2026-05-20 | NA | RITM0613842 | REQ-11124 | Se cerro en Jira 4/06 REQ0805588
Requerimiento | Rectorado UPC | Milagros Morgan | 102 | Implementación de un reporte consolidado en tiempo real para la gestión académica de maestrías con Coursera en Postgrado | NO | UPC | Soledad Alfaro Jimenez | Lucía Vega | Ángela Lucano | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-29 |  |  |  |  | RITM0633544 REQ0805600
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 103 | Habilitación de horarios de periodo completo para el portal del estudiante Cibertec | NO | CIB | Janny Nicasio | Ana María Rojas | Carla Arias-Schreiber | 13000 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-25 | 2026-06-25 |  | 2026-05-27 | 2026-07-17
Requerimiento | Rectorado UPC | Milagros Morgan | 105 | Acompañamiento en todo el proceso de implementación del cambio curricular | NO | UPC | Roxana E. Pairazaman | Lucía Vega | Ángela Lucano | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-04 | 2026-07-20 |  |  |  |  | RITM0628897 | REQ-11004
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 107 | Agrupamiento y ordenación de cursos por módulo - Portal estudiante UPN | NO | UPN | Janny Nicasio | Ana María Rojas | Carla Arias-Schreiber | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-06-26 | 2026-07-27 |  |  |  | NA
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 108 | Estrategia de habilitación de cursos en Blackboard UPN para evitar impactos en la operación académica | NO | UPN | Carlos Olivera | Lucía Vega | Ángela Lucano | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-25 | 2026-06-05 |  | 2026-05-27 | 2026-06-17 |  | RITM0615749 | REQ-10921 | En proceso de pase a producción
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 109 | Adelantar horario de generación de los reportes: Plano, llamadas y GD Banner | NO | UPN | Álvaro Verástegui | Cesar Soplín | Jose Paredes | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | Se replanificara fecha fin, pendiente respuesta equipo Infraestructura, SDR-992
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 110 | Incorporar los descuentos con 100% al reporte de matrícula que emite CRM | NO | UPN | Álvaro Verástegui | Cesar Soplín | Jose Paredes | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-15 | 2026-07-03 |  | 2026-06-15 | 2026-07-03 |  |  | SDR-995 | Fechas replanificadas
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 112 | Habilitar uso de External Tag | NO | LAUREATE | Roberto Yepez | Cesar Soplín | Jose Paredes | 0 | Detenido | Por iniciar | 2026-06-01 | 2026-06-12 | [6 empty] | Se replanificaran las fechas
Requerimiento | Finanzas | Alex Pendavis | 115 | Cambio SAC - SRL | NO | CIB | Rafael Andrade | Elmer Zapata | Gerson Vereau | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-07-13 | 2026-08-14 |  |  |  | NA
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 116 | Mejora en el proceso de migración de incorporados de Sócrates a Banner | NO | UPC | Nestor Ayasta | Nohelí Cabrera | Jose Paredes | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-19 | 2026-07-14 |  | 2026-05-25 |  |  | RITM0619346 | REQ-10957 | Fechas replanificadas
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 119 | Implementar encuesta de satisfacción automática - Genesys | NO | UPN | Lizbeth Bautista | Cesar Soplín | Ángela Lucano | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-06-08 | 2026-06-22 |  |  |  |  | REQ0805005 | SDR-985
Requerimiento | Finanzas | Alex Pendavis | 120 | Creación del query para la generación de información en la tabla de Cobranzas del Data Lake | NO | UPC | Franco Chiappe | Elmer Zapata | Gerson Vereau | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-17 | 2026-06-26
Requerimiento | Gerencia Gral. CIB | Danilo Tauil | 127 | Carga masiva de programación de horarios | NO | CIB | Spencer Camacho | Lucía Vega | Carla Arias-Schreiber | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-19 | 2026-06-30
Requerimiento | Finanzas | Alex Pendavis | 128 | Cargos de estudiantes aparecen con las fechas de vencimiento incorrectas (Portal y Bancos) | NO | UPN | Loussiana Pacheco | Elmer Zapata | Gerson Vereau | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-16 | 2026-07-10 |  | 2026-06-16
Requerimiento | Operaciones | Alvaro Valdez | 129 | CENTRALIZACIÓN DE CCTV | NO | UPC | Alexander Sindical | Alan Medina | Gerson Vereau | 0 | Terminado | Terminado | 2026-05-11 | 2026-05-20 |  |  |  | NA
Requerimiento | Operaciones | Alvaro Valdez | 137 | Actualización de Árbol de tipificaciones CRM Cibertec | NO | CIB | Jhoy Vargas | Cesar Soplín | Gerson Vereau | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-26 |  | 2026-06-01 | 2026-06-26 |  |  | SDR-1105
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 159 | Generar la integración de las entidades de CRM en el script de Genesys Cloud | NO | CIB | Pedro Guibar | Cesar Soplín | Bruno Chiappe | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-06-15 | 2026-08-11 |  | 2026-06-15 | 2026-08-11 |  | SCTASK1512547 | SDR-1100
Requerimiento | Operaciones | Alvaro Valdez | 160 | UPN – Onboarding ¦ Modificación Campaña Bienvenida en CRM | NO | UPN | Adriana Strobbe | Cesar Soplín | Gerson Vereau | 5768.75 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-06-15 | 2026-07-09 |  | 2026-06-15 | 2026-07-09
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 167 | MDUU: modificar termino de retención (Banner)​ | NO | UPN | Roberto Yepez | Lucía Vega | Bruno Chiappe | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 2026-06-05 | 2026-06-17 |  | RITM0627164 | REQ-10920 | No se ubica Tickets. En proceso de pase a producción
Requerimiento | Tecnologías y Transformación Digital | Humberto Marotta | 170 | Corrección de diferencias entre Peoplesoft y Datalake (UPN) | NO | UPN | Iván Rengifo | Elmer Zapata | Franco Vera | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-17 | 2026-07-22 |  | 2026-06-17
Requerimiento | Finanzas | Alex Pendavis | 15 | Mejoras en SPRING - Facturación por nuevo registro de Ventas SIRE | No | UPC | Karol Espinoza | Elmer Zapata | Gerson Vereau | S/ 4,817.35 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-05-11 | 2026-06-25 |  |  |  |  | SCTASK1451501 | REQ-7530
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 168 | Inconsistencia en el envío de códigos de exención de la tabla intermedia a Banner | NO | UPN | Ada Cadillo | Lucía Vega | Bruno Chiappe | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-06-22 | 2026-07-31 |  |  |  |  | RITM0627055 SCTASK1533292 | REQ-12164
Requerimiento | Tecnologías y Transformación Digital | Humberto Marotta | 104 | AI RISK ASSESSMENT | NO | LAUREATE | Carlos Sánchez | Nicolas Morales | Gerson Vereau | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-05-19 | 2026-06-17 | [5 empty] | REQ-10104
Requerimiento | Rectorado UPN | Martin Santana | 223 | Modificación de query de RPA de Horarios Convalidantes [urgente] | NO | UPN | Martín Santana | Lucía Vega | Carla Arias-Schreiber | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-06-09 | 2026-06-11
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 175 | UPC - Ajuste en Formulario Virtual del Libro de Reclamaciones - Obs INDECOPI | NO | UPC | Jose Horna | Carlos Quenema | Ángela Lucano | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-06-15 | 2026-07-03

## TD
Etiquetas de columna
| Detenido | En Ejecución | Por iniciar | Terminado | Total general
Cuenta de Título de la Iniciativa | 1 | 20 | 13 | 16 | 50
Detalles de Cuenta de Título de la Iniciativa - Estado: En Ejecución
Frente | VP | Nombre VP | ID Demanda | Título de la Iniciativa | ID SPO | Institución | Solicitante | Líder de dominio | IT BP | Costo Soles | Estado | Sub Estado | Fecha inicio planificada | Fecha fin planificada | % desviación | Fecha inicio real | Fecha fin real | Se aviso a Negocio cambio de fecha? | Ticket SN (RIT) | ID Jira | Motivo de Replanificación
Requerimiento | Tecnologías y Transformación Digital | Humberto Marotta | 170 | Corrección de diferencias entre Peoplesoft y Datalake (UPN) | NO | UPN | Iván Rengifo | Elmer Zapata | Franco Vera | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-17 | 2026-07-22 |  | 2026-06-17
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 167 | MDUU: modificar termino de retención (Banner)​ | NO | UPN | Roberto Yepez | Lucía Vega | Bruno Chiappe | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 2026-06-05 | 2026-06-17 |  | RITM0627164 | REQ-10920 | No se ubica Tickets. En proceso de pase a producción
Requerimiento | Operaciones | Alvaro Valdez | 137 | Actualización de Árbol de tipificaciones CRM Cibertec | NO | CIB | Jhoy Vargas | Cesar Soplín | Gerson Vereau | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-26 |  | 2026-06-01 | 2026-06-26 |  |  | SDR-1105
Requerimiento | Finanzas | Alex Pendavis | 128 | Cargos de estudiantes aparecen con las fechas de vencimiento incorrectas (Portal y Bancos) | NO | UPN | Loussiana Pacheco | Elmer Zapata | Gerson Vereau | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-16 | 2026-07-10 |  | 2026-06-16
Requerimiento | Gerencia Gral. CIB | Danilo Tauil | 127 | Carga masiva de programación de horarios | NO | CIB | Spencer Camacho | Lucía Vega | Carla Arias-Schreiber | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-19 | 2026-06-30
Requerimiento | Finanzas | Alex Pendavis | 120 | Creación del query para la generación de información en la tabla de Cobranzas del Data Lake | NO | UPC | Franco Chiappe | Elmer Zapata | Gerson Vereau | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-17 | 2026-06-26
Requerimiento | Tecnologías y Transformación Digital | Humberto Marotta | 33 | Lead Scoring - Integración de modelo Lead Scoring a CRM | 75364 | UPN | Daniella Poppe | Cesar Soplín | Jose Paredes | 37503.5845 | En Ejecución | En progreso | 2026-04-16 | 2026-05-01 |  | 2026-05-18 | 2026-07-02 |  | SCTASK1485595 | SDR-787 | Fechas replanificadas
Requerimiento | Gerencia Gral. CIB | Danilo Tauil | 34 | Actualización en Gestión Docente sobre cambios realizados en Banner | NO | CIB | Paola Mora | Nohelí Cabrera | Ángela Lucano | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-04-29 | 2026-06-19 |  | 2026-04-29 | 2026-07-14 |  | SCTASK1453353 |  | Fechas replanificadas
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 116 | Mejora en el proceso de migración de incorporados de Sócrates a Banner | NO | UPC | Nestor Ayasta | Nohelí Cabrera | Jose Paredes | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-19 | 2026-07-14 |  | 2026-05-25 |  |  | RITM0619346 | REQ-10957 | Fechas replanificadas
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 40 | Deshabilitar la landing actual de actualización de datos para alumnos de Pregrado y EPE de la UPC, estableciendo al Portal Mi UPC como el único canal habilitado para la actualización de su información personal. | NO | UPC | Jose Castillo | Nohelí Cabrera | Ángela Lucano | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-25 | 2026-07-03
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 110 | Incorporar los descuentos con 100% al reporte de matrícula que emite CRM | NO | UPN | Álvaro Verástegui | Cesar Soplín | Jose Paredes | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-15 | 2026-07-03 |  | 2026-06-15 | 2026-07-03 |  |  | SDR-995 | Fechas replanificadas
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 109 | Adelantar horario de generación de los reportes: Plano, llamadas y GD Banner | NO | UPN | Álvaro Verástegui | Cesar Soplín | Jose Paredes | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-12 |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | Se replanificara fecha fin, pendiente respuesta equipo Infraestructura, SDR-992
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 108 | Estrategia de habilitación de cursos en Blackboard UPN para evitar impactos en la operación académica | NO | UPN | Carlos Olivera | Lucía Vega | Ángela Lucano | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-25 | 2026-06-05 |  | 2026-05-27 | 2026-06-17 |  | RITM0615749 | REQ-10921 | En proceso de pase a producción
Requerimiento | Rectorado UPC | Milagros Morgan | 105 | Acompañamiento en todo el proceso de implementación del cambio curricular | NO | UPC | Roxana E. Pairazaman | Lucía Vega | Ángela Lucano | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-04 | 2026-07-20 |  |  |  |  | RITM0628897 | REQ-11004
Requerimiento | Tecnologías y Transformación Digital | Humberto Marotta | 69 | Admisión online - Habilitación de funcionalidades en CRM UPN - Admisión On Line RITM0603995 | 75411 | UPN | Alejandro Tello Llosa | Cesar Soplín | Jose Paredes | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-27 | 2026-07-03 |  | 2026-05-27 | 2026-07-03 |  | SCTASK1508425 | SDR-982 | Demora en proceso de OC, fechaTBD(Dominio). No se ubica en Dashboard de Req
Requerimiento | Rectorado UPC | Milagros Morgan | 72 | Correcta visualización de requisitos de cursos con equivalencia | NO | UPC | Alice Rodríguez Hoyer | Lucía Vega | Ángela Lucano | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-19 |  |  |  |  | RITM0633562 | REQ-10945
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 103 | Habilitación de horarios de periodo completo para el portal del estudiante Cibertec | NO | CIB | Janny Nicasio | Ana María Rojas | Carla Arias-Schreiber | 13000 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-25 | 2026-06-25 |  | 2026-05-27 | 2026-07-17
Requerimiento | Rectorado UPC | Milagros Morgan | 102 | Implementación de un reporte consolidado en tiempo real para la gestión académica de maestrías con Coursera en Postgrado | NO | UPC | Soledad Alfaro Jimenez | Lucía Vega | Ángela Lucano | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-29 |  |  |  |  | RITM0633544 REQ0805600
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 84 | Modificación de regla en CRM cuando se ingrese un lead con fuente de ingreso mixta | NO | UPN | José Chojeda | Cesar Soplín | Jose Paredes | 2500 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-20 | 2026-06-12 |  | 2026-05-20 | 2026-06-16 |  |  | SDR-996 | En pruebas, fecha fin replanificada para el 16/06
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 82 | B2B inhouse - Ajuste para que en las facturas muestren la descripción del nombre del programa que se está vendiendo | 77418 | UPN | Tatiana Chiock | Elmer Zapata | Jose Paredes | 0 | En Ejecución | En progreso | 2026-05-21 | 2026-06-16 |  |  | 2026-06-26 |  |  |  | Fechas replanificadas
Detalles de Cuenta de Título de la Iniciativa - Estado: Por iniciar
Frente | VP | Nombre VP | ID Demanda | Título de la Iniciativa | ID SPO | Institución | Solicitante | Líder de dominio | IT BP | Costo Soles | Estado | Sub Estado | Fecha inicio planificada | Fecha fin planificada | % desviación | Fecha inicio real | Fecha fin real | Se aviso a Negocio cambio de fecha? | Ticket SN (RIT) | ID Jira | Motivo de Replanificación
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 175 | UPC - Ajuste en Formulario Virtual del Libro de Reclamaciones - Obs INDECOPI | NO | UPC | Jose Horna | Carlos Quenema | Ángela Lucano | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-06-15 | 2026-07-03
Requerimiento | Rectorado UPN | Martin Santana | 223 | Modificación de query de RPA de Horarios Convalidantes [urgente] | NO | UPN | Martín Santana | Lucía Vega | Carla Arias-Schreiber | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-06-09 | 2026-06-11
Requerimiento | Tecnologías y Transformación Digital | Humberto Marotta | 104 | AI RISK ASSESSMENT | NO | LAUREATE | Carlos Sánchez | Nicolas Morales | Gerson Vereau | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-05-19 | 2026-06-17 | [5 empty] | REQ-10104
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 168 | Inconsistencia en el envío de códigos de exención de la tabla intermedia a Banner | NO | UPN | Ada Cadillo | Lucía Vega | Bruno Chiappe | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-06-22 | 2026-07-31 |  |  |  |  | RITM0627055 SCTASK1533292 | REQ-12164
Requerimiento | Legal | Rossina Caballero | 31 | Incorporar sección de "variable étnica" a la Ficha de Postulación y CRM | NO | UPN | Sandra Chirinos Villavicencio | Nohelí Cabrera | Jose Paredes | 6000 | Por iniciar | Por iniciar |  | 2026-02-28 |  | 2026-08-24 | 2026-10-02 |  |  |  | Fechas replanificadas
Requerimiento | Finanzas | Alex Pendavis | 15 | Mejoras en SPRING - Facturación por nuevo registro de Ventas SIRE | NO | UPC | Karol Espinoza | Elmer Zapata | Gerson Vereau | S/ 4,817.35 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-05-11 | 2026-06-25 |  |  |  |  | SCTASK1451501 | REQ-7530
Requerimiento | Operaciones | Alvaro Valdez | 160 | UPN – Onboarding ¦ Modificación Campaña Bienvenida en CRM | NO | UPN | Adriana Strobbe | Cesar Soplín | Gerson Vereau | 5768.75 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-06-15 | 2026-07-09 |  | 2026-06-15 | 2026-07-09
Requerimiento | Marketing y Comercial | Ivan Olivares | 159 | Generar la integración de las entidades de CRM en el script de Genesys Cloud | NO | CIB | Pedro Guibar | Cesar Soplín | Bruno Chiappe | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-06-15 | 2026-08-11 |  | 2026-06-15 | 2026-08-11 |  | SCTASK1512547 | SDR-1100
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 119 | Implementar encuesta de satisfacción automática - Genesys | NO | UPN | Lizbeth Bautista | Cesar Soplín | Ángela Lucano | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-06-08 | 2026-06-22 |  |  |  |  | REQ0805005 | SDR-985
Requerimiento | Finanzas | Alex Pendavis | 115 | Cambio SAC - SRL | NO | CIB | Rafael Andrade | Elmer Zapata | Gerson Vereau | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-07-13 | 2026-08-14 |  |  |  | NA
Requerimiento | Operaciones Digitales y Online | Monica Garcia | 107 | Agrupamiento y ordenación de cursos por módulo - Portal estudiante UPN | NO | UPN | Janny Nicasio | Ana María Rojas | Carla Arias-Schreiber | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-06-26 | 2026-07-27 |  |  |  | NA
Requerimiento | Operaciones | Alvaro Valdez | 93 | [Deuda técnica] Se requiere que las asistencias de los alumnos se visualicen diariamente en Portal | NO | UPN | Milthiño Zambrano | Nohelí Cabrera | Gerson Vereau | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-09-01 | 2026-10-30 |  |  |  | NA
Requerimiento | Tecnologías y Transformación Digital | Humberto Marotta | 65 | Reporte de asistencia y tardanza | NO | CIB | Juan Huapata | Nohelí Cabrera | Ángela Lucano | 0 | Por iniciar | Por iniciar | 2026-07-01 | 2026-07-22 |  |  |  | NA